Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Савельевская средняя общеобразовательная школа

ИМЕНИ МУСЫ ДЕНИЛБЕКОВИЧА ГАЗИМАГАМАДОВА»

Наурского муниципального района

чеченской республики

Утверждаю

Директор

__________З.Т.Мучураева

Приказ № _____от__________г.

План мероприятий ( дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в МБОУ
«Савельевская СОШ имени М.Д.Газимагамадова»на 2022-2023 год ( далее- Целевая модель наставничества)

| Содержание |  | Срок реализаци | Ожидаемый результат |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое регулирование реализации целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Дорожной карты, Положения о реализации целевой модели наставничества в МБОУ « Савельевская СОШ имени М.Д.Газимагамадова»,Программы наставничества школы, локального акта регламентирующего меры стимулирования педагогических работников школы |  | до октября 2022г | Приказ, положение программы наставничества, локальный акт регламентирующий меры стимулирования педагогических работников школы, включенных в систему наставничества |  | Методист |  |
| 2.Организационная, методическая, экспертно- консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| Отбор и обучение наставников |  | до октября 2022г | Протоколы семинара |  | Зам.по УВР,ВР.,Методист |  |
| Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам организации наставничества |  | В течение года | Непрерывный профессиональный рост, очное развитие и самореализация педагогических работников школы, информация о прохождении КПК, удостоверения |  |  |  |
| Привлечение к реализации программ наставничества школы, предприятий и организаций района |  | В течение учебного года | Развитие партнерских отношений |  | Руководители ШМО, педагог-психолог |  |
| Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах школы |  | В течение учебного года | Не менее 4-5 публикаций |  | Зам.по ВР, руководители ШМО |  |
| 3.Реализация модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| Формирование базы наставляемых в 2022-2023 учебном году | до октября 2022г |  | База наставляемых с перечнем запросов |  | Зам.по УВР,ВР |  |
| Формирование базы наставников в 2022-2023 учебном году | до октября 2022г |  | База наставников с перечнем компетенций |  | Зам. по УВР, ВР |  |
| Формирование наставнических пар или групп | до октября 2022г |  | Приказ о закреплении наставнических пар |  | Администрация школы |  |
| Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории | В течение учебного года |  | Реализация программ наставничества |  | Методист-педагог, педагог-психолог |  |
| 4.Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых | до октября 2022г |  |  | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности педагогических работников и обучающихся в различные формы наставничества |  | Методист |
| Проведение внутреннего мониторинга школы реализации программ наставничества | май 2023г |  |  | Аналитическая справка по итогам мониторинга |  | Методист |